

Контрольно-счетная палата

Арамильского городского округа

624000, Свердловская область, город Арамиль, ул. 1 Мая, 12.

телефон (8-343) 385-32-71, [ksp.аramil@mail.ru](mailto:ksp.аramil@mail.ru)

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 4**

**Контрольно-счетной палаты на проект**

**постановления Администрации Арамильского городского округа**

***«******О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского округа от 30.12.2016 года № 581 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории Арамильского городского округа до 2020 года»***

20 января 2020 года г. Арамиль

Экспертиза представленного проекта программы осуществлена Контрольно-счетной палатой Арамильского городского округа (далее – КСП) в соответствии с требованиями:

1. ст. 157, 2681 Бюджетного кодекса РФ (далее – БК РФ);
2. п.1 ст. 171 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
3. ст. 9 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»;
4. ст. 34.1 Устава Арамильского городского округа,

5) ст. 8 Положения о Контрольно-счетной палате Арамильского городского округа в новой редакции, утвержденного Решением Думы Арамильского городского округа от 16 февраля 2017 года № 12/3;

6) п. 14 Порядка формирования и реализации Муниципальных программ Арамильского городского округа, утвержденного постановлением Администрации Арамильского городского округа от 26 сентября 2013 года № 387 (в редакции от 28 ноября 2016 года № 528);

7) Стандарта муниципального финансового контроля «Экспертиза проектов муниципальных программ» утвержденный приказом председателя КСП от 09.07.2015 года № 13.

**Предмет экспертизы**: проект изменений в муниципальную программу городского округа (далее – проект Программы)

**Цель экспертизы**: подтверждение полномочий по установлению расходного обязательства, подтверждение обоснованности объема расходного обязательства, установление экономических последствий принятия нового расходного обязательства бюджета Арамильского городского округа

**Объекты экспертизы**: Администрация Арамильского городского округа.

**Сроки проведения экспертизы**: 20 января 2020 года

#### В Контрольно-счетную палату для проведения экспертизы проекта программы поступили следующие документы:

1) проект постановления на 2 л;

2) проект программы (в том числе: Паспорт Программы – 6 л., План мероприятий – 16 л. (Приложение № 2);

3) пояснительная записка на 3 л.

**В результате экспертизы установлено:**

***Общие сведения***

Период реализации Муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории Арамильского городского округа до 2020 года» (далее – Программа) – 4 года.

1. Программа содержит в своем составе 5 подпрограмм:

- «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры на территории Арамильского городского округа до 2020 года»;

- «Развитие жилищного хозяйства на территории Арамильского городского округа до 2020 года»;

- «Развитие дорожного хозяйства на территории Арамильского городского округа до 2020 года»;

- «Обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории Арамильского городского округа до 2020 года»;

- «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Арамильского городского округа до 2020 года».

1. Финансирование программы предусмотрено за счет 3 источников:

- федеральный бюджет;

- областной бюджет;

- бюджетные ассигнования местного бюджета.

3. В соответствии с Паспортом программы ответственным исполнителем является Администрация АГО.

4. Программа утверждена постановлением Администрации АГО 30 декабря 2016 года № 581.

***Анализ и оценка ресурсного обеспечения мероприятий программы***

Объем бюджетных ассигнований на реализацию проекта программы предусматривается в размере **760 626,9** тыс. руб. в том числе:

средства федерального бюджета – **224 045,2** тыс.руб. (в 2017 году – 0,0 тыс. руб., в 2018 году – 0,0 тыс. руб., в 2019 году – 224 045,2 тыс. руб., в 2020 году – 0,0 тыс. руб.);

средства областного бюджета – **281 576,9** тыс.руб. (в 2017 году – 34 041,6 тыс. руб., в 2018 году – 99 811,2 тыс. руб., в 2019 году – 81 775,0 тыс. руб., в 2020 году – 65 949,1 тыс. руб.);

средства местного бюджета – **255 004,8** тыс.руб. (в 2017 году – 53 089,9 тыс. руб., в 2018 году – 71 126,4 тыс. руб., в 2019 году – 92 625,0 тыс. руб., в 2020 году – 38 163,5 тыс. руб.).

Сведения о сравнительном анализе изменений объемов финансирования муниципальной программы в действующей редакции и в предлагаемом проекте представлены в таблице.

*тыс.руб.*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Срок реализации | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | **Всего** |
| Программа в действующей редакции | **Всего, в т.ч. средства:** | **87 131,5** | **170 937,6** | **282 108,6** | **114 112,6** | **654 290,3** |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| ОБ | 34 041,6 | 99 811,2 | 152 988,2 | 65 949,1 | **352 790,1** |
| МБ | 53 089,9 | 71 126,4 | 129 120,4 | 48 163,5 | **301 500,2** |
| *Проект* | **Всего, в т.ч. средства:** | **87 131,5** | **170 937,59** | **398 445,18** | **104 112,6** | **760 626,87** |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 224 045,18 | 0,0 | **224 045,18** |
| ОБ | 34 041,6 | 99 811,2 | 81 774,97 | 65 949,11 | **281 576,88** |
| МБ | 53 089,9 | 71 126,39 | 92 625,0 | 38 163,5 | **255 004,8** |
| Изменения (отклонение показателей) | **Всего, в т.ч. средства:** | **0,0** | **0,0** | **115 378,31** | **0,0** | **+106 336,57** |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | +224 045,18 | 0,0 | **+224 045,18** |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | -71 213,23 | 0,0 | **-71 213,23** |
| МБ | 0,0 | 0,0 | -36 495,4 | 0,0 | **-36 495,4** |

Разработчиком проекта постановления предусматриваются изменения объемов финансирования мероприятий программы по источнику финансирования - местный бюджет на текущий 2019 год реализации.

Согласно, представленного проекта программы вносятся следующие изменения:

- по программе *«Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры на территории Арамильского городского округа до 2020 года»* придействующей редакции программы на 2019 год – планируемая сумма составляла – 60 387,45 тыс. руб., проектом предусмотрен показатель в размере – 16 057,98 тыс. рублей;

- по подпрограмме *«Развитие жилищного хозяйства на территории Арамильского городского округа»* придействующей редакции программы на 2019 год – планируемая сумма составляла – 1 770,0 тыс. руб., проектом предусмотрен показатель в размере – 7 008,43 тыс. рублей;

- по подпрограмме *«Развитие дорожного хозяйства на территории Арамильского городского округа»* придействующей редакции программы на 2019 год – планируемая сумма составляла – 56 571,07 тыс. руб., проектом предусмотрен показатель в размере – 56 458,08 тыс. рублей;

- по подпрограмме *«Обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории Арамильского городского округа»* придействующей редакции программы на 2019 год – планируемая сумма составляла – 10 391,92 тыс. руб., проектом предусмотрен показатель в размере – 13 100,52 тыс. рублей.

Средства, предусматриваемые проектом программы на 2019 год **не соответствуют** параметрам бюджета АГО, утвержденного Решением Думы Арамильского городского округа от 26 декабря 2019 года № 66/1 «О внесении изменений и дополнений в Решение Думы Арамильского городского округа от 13 декабря 2018 года № 46/1 *«О бюджете Арамильского городского округа на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»*.

***Вывод***

Представленный проект программы соответствует действующему законодательству. Замечания отсутствуют.

Инспектор Контрольно-счетной палаты

Арамильского городского округа Е.С. Гребенкина